《播种机  质量评价技术规范（征求意见稿）》

农业行业标准编制说明

山东省农业机械技术推广站

2023年11月

《播种机  质量评价技术规范（征求意见稿）》

编制说明

一、 工作简况

（一）项目任务来源、承担单位、主要起草人情况

1.项目任务来源

2023年3月，农业农村部农产品质量安全监管司《关于下达2023年农业国家和行业标准制修订项目计划的通知》（农质标函[2023]51号）下达了《播种机  质量评价技术规范》标准（NY/T 1143-2006）的修订任务，任务安排表序号：465，项目编号NYB-23363，项目承担单位为山东省农业机械技术推广站，项目计划起止时间为2023年3月至2023年12月。

2.项目承担单位

山东省农业机械技术推广站是山东省农业农村厅所属的全额事业单位，主要承担全省农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作；承担全省农业机械产品的试验鉴定工作；承担全省农业机械产品质量投诉和质量调查具体工作；承担全省农业机械化发展和补贴相关辅助工作。核定事业编制96名，内设16个科室，现有在职人员85人，其中，管理人员10人，专业技术人员68人、工勤技能人员7人。专业技术人员68人中，正高级12人，副高级20人。有山东省农业专家顾问团农机分团1人，部畜牧水产养殖全程机械化生猪养殖专业组组长1人，全国拖拉机标委会、山东省农机标委会副主任委员1人。

3.项目主要起草人情况

根据任务分工，刘荣国主持标准的修订工作，主要负责统筹协调，研究制定总体工作计划和技术方案，并起草标准工作组讨论稿；宋鹏行、宋涛、吴宁主要负责前期资料收集，修改征求意见稿和送审稿，研究处理征求意见情况，修改形成标准送审、报批材料等；侯少丽、赵亚茹主要对标准修订初稿、征求意见稿和送审稿进行技术审查，提出修改意见，协助起草标准审定材料；薛玉庆、王海峰、单雷、刘晓雷等主要负责各自区域标准验证；东庆芬、梁磊主要负责查阅相关资料，对标准的技术内容进行研究论证，其他同志主要协助完成资料收集、整理工作，并负责文字校对工作。

（二）主要工作过程

1.成立标准起草工作组，制定工作方案

标准项目下达后，按照项目任务的要求，由山东省农业机械技术推广站牵头，潍柴雷沃智慧农业科技股份邮箱公司、济宁中望农业机械科技有限公司等共同成立了标准起草工作组，工作组由具有较丰富的专业知识和实践经验、熟悉业务、了解标准化工作且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，明确各阶段的工作重点和实施方法，确保标准起草工作在各阶段保质保量完成任务。

2.调研阶段

标准编制组于2023年4月至7月对播种机技术装备现行市场状况、生产技术水平以及关联技术标准、科研文献和产业发展趋势等进行了充分的调查研究，充分了解了播种机的结构类型、作业方式以及用户对播种机质量的实际要求，并收集了各种相关资料，广泛听取了生产者意见。

3.完成标准草案阶段

在经过了深度的技术调研和探讨基础上，进一步完善了拟定的修订内容，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，于2023年8月完成了《播种机 质量评价技术规范》标准草案稿。

4.验证阶段

标准草案完成后，于2023年8-10月在山东省济宁市、潍坊市、菏泽市等进行了验证，期间，在一定范围内征求了有关专家、农机手、种植大户的意见。

5.形成标准征求意见稿阶段

2023年11月，工作组核心成员集中讨论，根据验证的情况以及征求意见情况，工作组对标准草案进行了进一步修改完善，最终形成标准征求意见稿。

6.征求意见阶段

编制组正在就标准（征求意见稿）向农机标准制修订组织、农机制造单位、高等院校、研究单位、应用单位等的专家及社会公众征求意见。

- 标准编制原则及主要内容

（一）编制原则

1.统一协调性

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写，在结构、格式、措词等方面保持统一协调；标准内容保持与相关现行国家标准、行业标准等的统一和协调。

2.适应性

本标准充分征求农业信息部门、农业管理部门的意见，内容与当前产品技术水平相适，同时，兼顾同类产品未来的发展方向，具有较强的适应性。

3.一致性

为保证本标准与其他标准协调一致，引用了15个国家和行业标准。在内容、指标要求等方面保持与该标准的一致，符合标准的一致性原则。

（二）标准编制主要内容

主要技术内容包含了范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、质量要求、检测方法、检验规则等。规定了播种机的产品质量要求、检测方法和检验规则，适用于谷物条播机、单粒（精密）播种机、穴播机的产品质量评定。

- 预期效益

本行业标准的修订与实施，将为播种机质量的评价提供先进科学、统一、适用的方法和依据，引导播种机生产企业形成有效的产品质量评价体系，促进播种机质量的进一步提高，推动播种机行业的规范化发展。同时，标准将为农机化主管部门提供有效的产品评价手段，对推广安全、适用、可靠的播种机械提供技术支撑，将进一步对提高粮食播种质量，保障粮食稳产增产贡献力量。

- 与国际国外同类标准的比对情况

无

- 与现行法律法规、强制性标准、相关标准的关系

本标准不存在与有关现行法律法规、强制性标准、相关标准的冲突或矛盾，标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定规则修订。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性农业行业标准。